## Matriz POA
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
Departamento de Planificación y Desarrollo
Plan Operativo Anual 2026
1 | Despacho de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
Dirección
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | Meta Mensual | [11 empty] | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 1: Reestructuración Institucional y Fortalecimiento Organizacional de DIGEMAPS. Consolidación de la estructura organizacional y operativa de DIGEMAPS mediante la adecuación de infraestructura física, adquisición de recursos logísticos y tecnológicos, y la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) con asistencia técnica internacional, orientado a alcanzar el Nivel de Madurez 3 conforme a la Guía de Buenas Prácticas Regulatorias (GBT) de OPS/OMS. | Cantidad de instrumentos institucionales revisados o actualizados | 1. Actualización de la estructura y diseño organizacional. 2. Plan de mudanza y ejecución. 3. Adquisición de vehículos institucionales. 4. Implementación del SGC (mapa de procesos, manual, SOP, control documental, Auditorías internas y Revisión por la Dirección.). 5. Autoevaluación GBT y plan de cierre de brechas para Madurez. | Correos. /Borrador de Estructura. / Plan de Mudanza/Solicitud de adquisición de vehículos/ Proceso de compra/ Mapa de procesos./Instrumentos de Gestión de Calidad/Informe de autoevaluación GBT./Plan de cierre de brechas | Dirección General/Depto. Administrativo Financiero/DPI/Regulaciones Técnicas/Registro Sanitarios/Vigilancia Sanitaria | 4 | [12 empty] | 5128024 | Director de Gabinete | bar: T1 Mar; T2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Creados y funcionando mecanismos de coordinación interinstitucional y participación de diversos actores | Producto 2: Plataforma de Integración Internacional y Participación en Foros Estratégicos: Despliegue de una estrategia institucional para la participación activa de DIGEMAPS en foros internacionales de referencia (ICH, IMDRF, IPRP, IFPI y similares), fortaleciendo la cooperación técnica y la proyección global de la autoridad reguladora nacional. | Cantidad de participación institucional en foros, plataformas y espacios de integración internacional programados. | 1.Participación técnica en eventos. 2. Coordinación interinstitucional. 3. Elaboración de informes de participación y seguimiento. | Invitación y/ o correos de intercambio./Correos de coordinación interinstitucional./Informe de Trimestral | Dirección General / Regulaciones Técnicas / DPI | 4 | [13 empty] | Director de Gabinete | bar: T1 Mar; T2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Creados y funcionando mecanismos de coordinación interinstitucional y participación de diversos actores | Producto 3: Programa de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas: Establecimiento de acuerdos de cooperación bilateral y multilateral con agencias homólogas de referencia (Brasil, Estados Unidos, Argentina, entre otros), para el desarrollo de proyectos conjuntos, intercambio de información y armonización regulatoria. | Cantidad de acuerdos y alianzas de cooperación internacional gestionados respecto a los programados. | 1.Identificación de contrapartes y negociación. 2. Revisión legal y aprobación borrador de acuerdo. 4. Firma oficial y divulgación. | Correos de acercamientos a contrapartes/ Memorando de Entendimiento./ Publicación de divulgación./Informe Trimestral | Dirección General / Regulaciones Técnicas / Departamento Jurídico / DPI | 4 | [13 empty] | Director de Gabinete | bar: T1 Mar; T2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 4: Reforma Normativa y Modernización del Marco Legal Sanitario: Promulgación de la nueva Ley de DIGEMAPS y actualización integral de reglamentos y normativas técnicas, alineadas con estándares internacionales y mejores prácticas regulatorias, garantizando transparencia y seguridad sanitaria. | Anteproyecto de Ley Digemaps | 1. Elaboración del anteproyecto de Ley DIGEMAPS. 2. Consulta pública y mesas técnicas | Borrador de ante proyecto de ley./ Matriz resultados de consultas publicas./ Comunicación remisión al congreso | Dirección General/Depto. Administrativo Financiero/DPI/Regulaciones Técnicas/Registro Sanitarios/Vigilancia Sanitaria | 2 | [13 empty] | Director de Gabinete | bar: T2 Jun; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 5: Fortalecimiento de la Capacidad Rectora y Funciones Sustantivas de DIGEMAPS: Optimización de los mecanismos de regulación, vigilancia y control sanitario mediante la implementación de estrategias basadas en riesgo, fortalecimiento de la trazabilidad, gestión de alertas y mejora continua de los servicios al usuario. | Cantidad de procesos institucionales rectores fortalecidos. | 1. Documentación y digitalización de procesos misionales. 2. Revisión y validación de expedientes terminados físicos y digitales | Informe Trimestral/ Documentación de proceso./ Matriz de reporte de productividad | Dirección General/Vigilancia Sanitaria y Registro Sanitario/DPD | 4 | [13 empty] | Director de Gabinete | bar: T1 Mar; T2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
3 | Departamento de Planificación y Desarrollo
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T1 Ene: T-1; T2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 1: Instrumentos de planificación estratégica institucional gestionados. Desarrollar y gestionar el plan operativo anual, plan anual de compras y contrataciones y memoria institucional correspondientes al periodo 2026. | Porcentaje de instrumentos de planificación estratégica actualizados y gestionados | 1. Realizar reestructuración a las plantillas del POA 2. Realizar validación y consolidación final de productos POA y PACC anual 3. Realizar Monitoreo y Seguimiento del POA 4. Elaborar documento de Memoria Institucional y remitir, para fines de validación y aprobación. | Matriz POA actualizada / Plan Operativo Anual / Plan Anual de Compras y Contrataciones / Memoria Institucional / Informes de Monitoreo y Evaluación | Depto. de Planificación y Desarrollo / Todas las áreas institucionales | 8 | T-1 Ene: 1; T-2 Abri: 1; T-2 Jun: 1; T-3 Jul: 3; T-4 Oct: 1; T-4 Dic: 1 | 27036 | Encargado/a de Planificación y Desarrollo
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 2: Autoevaluación institucional con el Modelo CAF y plan de mejora realizados. Consiste en la elaboración y/o actualización de la autoevaluación CAF haciendo de ella una metodología que permita el mejoramiento de la gestión de calidad institucional, e identifique a través del autodiagnóstico, los puntos fuertes y las áreas de mejoras del ministerio. | Porcentaje de avance en la implementación de la Autoevaluación CAF y actualización del Plan de Mejora | 1. Realizar el autodiagnóstico institucional utilizando el Marco común de evolución CAF. 2. Analizar resultados e identificar áreas de mejora. 3. Realizar el plan de mejora institucional 4. Monitoreo y seguimiento a la implementación del plan de Mejora CAF | Autoevaluación CAF/ Informe de autoevaluación CAF/Plan de Mejora/Informe de ejecución del Plan de Mejora | Depto. de Planificación y Desarrollo / Todas las áreas institucionales | 4 | T-2 Jun: 2; T-3 Jul: 1; T-3 Ago: 1 |  | Encargado/a de Planificación y Desarrollo
| Atención, Transparencia y Posicionamiento Institucional | Incrementada la confianza y credibilidad de los usuarios | Producto 3: Encuesta institucional de satisfacción de usuarios aplicada. Proceso mediante el cual se mide el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios ofrecidos por la institución y se aplican los planes de mejora necesarios para satisfacer sus necesidades y expectativas. | Cantidad de encuestas aplicadas por servicio | 1. Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios de los servicios institucionales y elaborar informe correspondiente 2. Socialización y difusión de los resultados del informe de satisfacción. 3. Realizar plan de acciones de mejora. | Informe de resultado de encuestas/ Correo de difusión de encuesta/ Plan de acción de mejora | Depto. de Planificación y Desarrollo / Áreas sustantivas DIGEMAPS | 1 | [13 empty] | Encargado/a de Planificación y Desarrollo | bar: T-3 Ago
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 4: Normas de control interno evaluadas e implementadas. Gestionar la implementación de las Normas de Control Interno y mejora continua de los indicadores relacionados | Porcentaje de normas de control interno evaluadas e implementadas según NOBACI | 1. Realizar revisión de controles internos e identificación de brechas. 2. Elaborar y monitorear plan de mejora. | Informe de nivel de cumplimiento/ Plan de mejora aprobado/ Listado de participantes de reuniones de monitoreo | Depto. de Planificación y Desarrollo / Todas las áreas institucionales | 2 | [13 empty] | Encargado/a de Planificación y Desarrollo | bar: T-2 May; T-3 Ago
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 5: Indicadores de desempeño institucional monitoreados y fortalecidos. Desarrollar un sistema de medición de los indicadores que evalúan el desempeño institucional, basado en evidencias. | Porcentaje de indicadores institucionales monitoreados | 1. Analizar los resultados de los indicadores institucionales para detectar brechas y oportunidades de mejora. 2. Gestionar la definición de acciones correctivas y de mejora, así como dar seguimiento a su implementación para asegurar el cumplimiento de los indicadores. | Reportes de desempeño de indicadores | Depto. de Planificación y Desarrollo/ Todas las áreas institucionales | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Planificación y Desarrollo | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 6: Procesos Institucionales Documentados Documentar las políticas, procesos y procedimientos que son necesarios para la entrega de productos o servicios que logren la satisfacción las partes interesadas. | Cantidad de procesos documentados | 1. Realizar levantamiento de información conjuntamente con las áreas de la DIGEMAPS para la documentación de sus procesos 2. Gestionar la aprobación de los documentos 3. Poner a disposición del personal la información documentada, mediante los mecanismos establecidos | Repositorio institucional/Documento aprobado /Listado Maestro de documentos | Depto. de Planificación y Desarrollo / Todas las áreas institucionales | 2 | [13 empty] | Encargado/a de Planificación y Desarrollo | bar: T-2 Jun; T-4 Dic
4 | Departamento de Recursos Humanos
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Incrementados los niveles de competencia, compromiso y satisfacción del talento humano | Producto 1: Plan de capacitación Implementado Capacitación del personal de la DIGEMAPS | Porcentaje de actividades del plan de capacitación ejecutadas | 1. Coordinar con las áreas la identificación de necesidades de capacitación institucional. 2. Elaborar el Plan de Capacitación en función de las necesidades detectadas. 3. Emitir el informe de ejecución del Plan de Capacitación. | Correo o circular/Plan de Capacitación./Lista de participantes / certificaciones / Informe | Todas las áreas de la DIGEMAPS | 90% | T-1 Mar: 25%; T-2 Jun: 25%; T-3 Sep: 25%; T-4 Nov: 15% | 31550040 | Encargado/a de Recursos Humanos
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Incrementados los niveles de competencia, compromiso y satisfacción del talento humano | Producto 2: Acuerdos y evaluaciones de desempeño realizadas Elaborar acuerdos y evaluaciones de desempeño de la institución | Porcentaje de acuerdos de desempeño remitidos al MAP en el plazo establecido. | 1. Coordinar la solicitud y recopilación de los acuerdos de desempeño de todas las áreas operativas y administrativas. 2. Remitir los acuerdos de desempeño al MAP conforme a los plazos establecidos. 3. Realizar el seguimiento trimestral al cumplimiento de los acuerdos de desempeño mediante procesos de monitoreo y verificación. 4. Coordinar la solicitud, recepción y consolidación de las evaluaciones de desempeño institucional. 5.Remitir las evaluaciones de desempeño consolidadas al MAP para su validación formal. | Circulares, correos/Plantillas de acuerdos/ Matriz de evaluaciones de desempeño/ Minutas de monitoreo/Informe | Todas las áreas de la DIGEMAPS | 5 | T-1 Ene: 2; T-2 Abri: 1; T-3 Jul: 1; T-4 Oct: 1 |  | Encargado/a de Recursos Humanos
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Incrementados los niveles de competencia, compromiso y satisfacción del talento humano | Producto 3: Inducción del personal realizado Proceso mediante el cual la institución orienta a los nuevos colaboradores sobre su cultura organizacional, funciones y normativas, facilitando su integración y alineación con los objetivos institucionales. | Cantidad de inducciones realizadas | Ejecutar el proceso de inducción institucional para todo el personal de nuevo ingreso, conforme a los lineamientos y protocolos establecidos. | Reporte de Inducción (Correos, registro de reuniones, formulario de inducción, presentación) | Todas las áreas de la DIGEMAPS | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Recursos Humanos | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Incrementados los niveles de competencia, compromiso y satisfacción del talento humano | Producto 4: Programa de integración, beneficios y compensación de los servidores públicos ejecutado Este programa promueve la adaptación efectiva del personal, el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional y el trabajo en equipo como base para una cultura colaborativa. | Cantidad de actividades del programa de integración y beneficios ejecutadas | Coordinar y ejecutar las actividades del programa de bienestar, convivencia y efemérides institucionales, asegurando la planificación, organización, logística, comunicación interna y desarrollo de cada iniciativa, en cumplimiento del plan establecido y en articulación con las áreas involucradas. | Programa de integración, Reportes de cumplimiento (solicitudes de aprobación, correos) | Todas las áreas de la DIGEMAPS | 9 | [13 empty] | Encargado/a de Recursos Humanos | bar: T-1 Feb to T-3 Jul; T-4 Oct to T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Incrementados los niveles de competencia, compromiso y satisfacción del talento humano | Producto 5: Gestión del registro, control y nómina ejecutada Reclutar, seleccionar y contratar el personal de institución según lo establecido por el MAP en las distintas modalidades | Cantidad de procesos de reclutamiento, registro y nómina gestionados conforme a los plazos establecidos. | 1. Coordinar, junto con las áreas solicitantes, la realización de entrevistas y la aplicación de pruebas de selección, garantizando el cumplimiento del perfil requerido y los procedimientos establecidos. 2. Elaborar reportes de evaluación y recomendación de candidatos. 3. Registrar el ingreso del personal en los sistemas institucionales (SASP). 4. Elaborar, validar y procesar la nómina mensual conforme a los plazos. | Informes de evaluación y selección/ Correos y comunicaciones internas/ Formulario de entrevistas./Registros del SASP/ Acción de personal./ Reporte de nomina | Todas las áreas de la DIGEMAPS | 12 | [13 empty] | Encargado/a de Recursos Humanos | bar: T-1 Ene to T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Incrementados los niveles de competencia, compromiso y satisfacción del talento humano | Producto 6: Manual de cargos y perfiles elaborados Documento institucional que define, organiza y detalla las funciones, responsabilidades, competencias y requisitos de cada puesto dentro de la organización. | Cantidad de cargos institucionales con perfiles actualizados y validados | 1. Realizar levantamiento de información organizacional. 2. Realizar entrevistas y análisis de puestos. 3. Revisar y clasificar los cargos según el MAP. 4. Diseñar los perfiles de cargos. 5. Validar los perfiles con las áreas correspondientes. 6. Solicitar al MAP revisión y aprobación del manual. 7. Socializar el manual aprobado con el personal | Correos / Ficha de cargos./ Listado de participantes./ Matriz de identificación de cargos./ Comunicación oficial de aprobación del MAP/ Manual de cargos elaborado y aprobado./ Correo de difusión | Todas las áreas de la DIGEMAPS | 1 | [13 empty] | Encargado/a de Recursos Humanos | bar: T-2 Jun
5 | Departamento Jurídico
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 1: Normas de la DIGEMAPS revisadas. Revisar y opinar jurídicamente sobre las normas y regulaciones que rigen la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS). | Cantidad de normas revisadas | 1.Participar en las mesas técnicas a los fines de emitir opinión jurídica sobre las normas y regulaciones institucionales asignadas (decretos, leyes, reglamentos, resoluciones). 2. Remitir las propuestas normativas a las instancias competentes para su revisión y aprobación formal, cuando aplique. | Listado de participantes/Borrador de documento/ Comunicación de remisión | Área correspondientes a las normativas/Departamento Jurídico | 4 | [12 empty] | 4006008 | Encargado/a Jurídica | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 2:Asesorías jurídicas internas y externas realizadas. Responder las solicitudes de interpretación, aplicación de leyes, regulaciones y normas que son relevantes para las operaciones y actividades de las áreas institucionales y de los usuarios externos | Cantidad de asesorías jurídicas internas y externas realizadas | Atender, analizar y responder oportunamente las solicitudes de asesorías jurídicas internas y externas, garantizando criterios normativos claros y consistentes. | Matriz de asesorías | Área correspondientes a las normativas/Departamento Jurídico | 4 | [13 empty] | Encargado/a Jurídica | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Creados y funcionando mecanismos de coordinación interinstitucional y participación de diversos actores | Producto 3: Documentos legales institucionales elaborados. El Departamento Jurídico se encargara de la elaboración de documentos con carácter legal vinculados a la DIGEMAPS. | Cantidad de documentos legales elaborados | Elaborar y revisar los documentos con carácter legal requeridos por DIGEMAPS. | Matriz de documentos legales | Departamento Jurídico | 4 | [13 empty] | Encargado/a Jurídica | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
6 | Departamento de Comunicación
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 1: Política de Comunicación Estratégica Institucional elaborada. Diseño y ejecución de una política de comunicación, imagen y posicionamiento institucional. | Política de comunicación estratégica aprobada | 1. Elaborar la propuesta inicial de la Política de Comunicación Estratégica Institucional. 2. Revisar y validar el documento en coordinación con el Departamento de Planificación y Desarrollo, la Dirección General. 3. Socializar la política con los colaboradores para su apropiación institucional. | Borrador de la propuesta inicial/ Acta o correo de validación de la Dirección General/ Evidencias de socialización (actas, listas, correos, presentaciones)/ Versión final de la política aprobada | Dirección General / Coordinación de Gabinete / Dpto. de Recursos Humanos/Dpto. de Planificación/ División de Comunicaciones | 1 | [12 empty] | 5128024 | Encargado/a de Comunicaciones | bar: T-4 Oct
| Atención, Transparencia y Posicionamiento Institucional | Mejorada la imagen y posicionamiento en la sociedad de la DIGEMAPS | Producto 2: Plan de comunicación de la DIGEMAPS elaborado e implementado. Estrategia integral destinada a potenciar la imagen, el reconocimiento y la relevancia de la institución ante sus públicos internos y externos. | Porcentaje de avance en la implementación de comunicación | 1. Elaborar el Plan de comunicación Institucional de la DIGEMAPS y validar el plan con la Dirección General y las áreas involucradas. 2. Implementar las acciones planificadas del plan de comunicación. | Plan de Fortalecimiento / Correos./ Reporte de ejecución del plan. | Dirección General / Coordinación de Gabinete / Impresos MSP / División de Comunicaciones | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Comunicaciones | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
7 | Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI)
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T1; T-2 Abri: T2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Atención, Transparencia y Posicionamiento Institucional | Mejorados los mecanismos de acceso a la información pública y atención de requerimientos técnicos | Producto 1: Gestión de Solicitudes de Información implementada. Gestionar las solicitudes, quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias realizadas internas y externas mediante OAI, conforme a los criterios de la Ley de libre acceso a la información, mediante el SAIP y portal 311. | Porcentaje de solicitudes de información respondidas dentro del plazo legal (según Ley 200-04) | 1. Recibir, registrar, remitir y gestionar las solicitudes de información y los casos de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias. 2. Dar respuesta a los casos dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. 3. Elaborar informes consolidados sobre las solicitudes recibidas y atendidas. | Matriz Monitoreo de casos./ Matriz de estadísticas SAIP /Informe Actividades OAI | OAI | 4 | [12 empty] | 11320 | Responsable de Acceso a la Información | bar: T1 Mar; T2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Atención, Transparencia y Posicionamiento Institucional | Mejorados los mecanismos de acceso a la información pública y atención de requerimientos técnicos | Producto 2: Datos institucionales relacionados al portal, actualizados. Consiste en recolectar los datos establecidos en la Resolución 002-2021 para la estandarización y actualización de los portales de transparencia. | Porcentaje de datos institucionales actualizados en el portal respecto al total requerido | 1. Recolección de datos para la actualización del portal de Transparencia. 2. Dar seguimiento a las áreas para la entrega oportuna de la información a publicar. 3. Elaborar informe de publicaciones realizadas en tiempo oportuno | Lista de verificación de datos, Correos de solicitud de datos, /Informe Actividades OAI | OAI/DIGEIG / Todas las áreas | 12 | [13 empty] | Responsable de Acceso a la Información | bar: T1 Ene to T-4 Dic
| Atención, Transparencia y Posicionamiento Institucional | Mejorados los mecanismos de acceso a la información pública y atención de requerimientos técnicos | Producto 3: Gestión de consultas Públicas acorde a las necesidades institucionales realizadas Gestionar y monitorear las solicitudes de llamado a consultas públicas conforme a los criterios de la Ley de Libre Acceso a la información. | Cantidad de consultas públicas gestionadas | 1. Realizar las solicitudes de consultas publicas, conforme a los criterios de la Ley de libre acceso a la información, mediante el portal de transparencia y un medio de circulación nacional. 2. Elaborar informe general de la implementación de la puesta en consulta publica. 3. Publicación de matriz de opiniones en el portal de transparencia. | Solicitud del Depto. requirente/ Publicación en Redes/ Copia Publicación de periódico//Informe Actividades OAI/Captura de pantalla publicación matriz de opiniones | Depto. De Comunicaciones / OAI / Depto. Regulaciones Técnicas | 1 | [13 empty] | Responsable de Acceso a la Información | bar: T2 Jun
| Atención, Transparencia y Posicionamiento Institucional | Mejorados los mecanismos de acceso a la información pública y atención de requerimientos técnicos | Producto 4: Socialización sobre la Ley de acceso a la información Pública realizada. Socializar y dar a conocer los procesos y gestión de la OAI según la Ley de Libre acceso a la información pública No. 200-04. | Cantidad de jornadas de socialización realizadas | 1. Dar a conocer los procesos y gestión de la OAI según la Ley de Libre acceso a la información pública mediante la realización de charlas al personal. 2. Gestionar con el Depto. De comunicaciones la elaboración de artes y capsulas informativas para promover y difundir la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y los procesos de la Oficina de Acceso a la Información (OAI) 3. Solicitar la publicación atraves de comunicaciones internas las capsulas informativas. 4. Socializar y dar a conocer en la semana de la ética talleres, charlas y socialización sobre la ética ciudadana. | Listado de participantes, correos de difusión, correo de convocatoria, plantillas de diseños, links redes sociales, Flyer creados.) /Informe Actividades OAI/ captura correos de solicitud y de publicación/ agenda de trabajo semana de la ética | OAI / Todas las áreas de la DIGEMAPS | 4 | [13 empty] | Responsable de Acceso a la Información | bar: T1 Mar; T2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
8 | Departamento Administrativo y Financiero
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T1 Ene: T-1; T2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión administrativo-financiera | Producto 1: Plan Anual de Compras y Contrataciones cargado Proceso estructurado que define y organiza las adquisiciones y contrataciones previstas por la institución durante el año fiscal, en cumplimiento de los lineamientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) | Porcentaje de avance en la revisión, aprobación y publicación del PACC | 1. Recibir y revisar la Matriz Anual de Planificación de Compras de las unidades. 2. Analizar el PACC del año anterior y el histórico de requerimientos institucionales. 3. Elaborar consolidado del Plan Anual de Compras y Contrataciones 4. Gestionar la aprobación del PACC y su remisión para publicación en el Portal Transaccional. | Matriz anual de planificación/ PACC consolidado/ Documento de aprobación/ Publicación del PACC en el Portal Transaccional. | Dpto. Administrativo Financiero/ División de Compras y Contrataciones/Dpto. de Planificación y Desarrollo | 1 | [12 empty] | 53008243 | Encargado/a de Compras y Contrataciones | bar: T-4 Nov
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión administrativo-financiera | Producto 2: Compras de bienes y contratación de servicios con apropiación presupuestaria tramitadas Consiste en la gestión y adjudicación de los requerimientos de bienes, servicios y obras de esta Dirección General, a través de la ejecución del PACC, conforme al marco normativo vigente, para asegurar la provisión oportuna y eficiente de los insumos necesarios para el funcionamiento institucional. | Porcentaje de procesos de compra tramitados según programación del PACC | 1. Recibir, registrar y validar las solicitudes de compra de bienes y servicios. 2. Verificar la alineación de las solicitudes con el PACC y la disponibilidad presupuestaria. 3. Determinar el procedimiento de selección aplicable conforme a la normativa vigente. 4. Ejecutar el proceso de compras o contratación de servicios correspondiente. | Registro de solicitudes de compra recibidas./ Correo de solicitud de disponibilidad presupuestaria./acta de aprobación del proceso. /Informe de procesos ejecutados. | Dpto. Administrativo Financiero/ División de Compras y Contrataciones/ todas la dependencias de la DIGEMAPS | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Compras y Contrataciones | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión administrativo-financiera | Producto 3: Gestión Administrativa y Financiera de los procesos de pagos generados Consiste en la recepción y trámite de los expedientes administrativos para generar de forma oportuna la solicitud de pago, mediante la recopilación de los soportes, validación y coordinación con las áreas correspondientes, asegurando el cumplimiento del procedimiento y requisitos determinados, para honrar los acuerdos de beneficio de cara a las prestaciones recibidas. | Porcentaje de pagos procesados dentro del tiempo establecido según normativa interna. | 1. Coordinar y verificar los pagos a proveedores, viáticos, pagos al personal y gastos operativos, asegurando eficiencia y cumplimiento de los plazos establecidos según normativas internas. 2. Elaborar y remitir los reportes financieros sobre la ejecución del gasto y la captación de recursos (CUT), conforme a los lineamientos vigentes. 3. Dar cumplimiento a los indicadores del Sistema de Análisis de Cumplimiento de las Normativas Contables SISACNOC establecidos por la DIGECOG. | Reportes de libramientos./Reporte de ejecución de gastos/Reporte de cuentas por pagar/ Reporte de captación de recursos./Formularios de cierre del SISACNOC. /Matriz cumplimiento de pagos | Dpto. Administrativo Financiero | 12 | [13 empty] | Encargado/a Administrativo Financiero | bar: T-1 Ene to T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión administrativo-financiera | Producto 4: Servicios de transportación y mantenimiento flotilla vehicular gestionados. Planificación, coordinación y control de los servicios de transporte institucional, así como de las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular, con el fin de garantizar su disponibilidad, seguridad y eficiencia operativa en apoyo a las funciones sustantivas del DIGEMAPS. | Cantidad de vehículos con mantenimiento preventivo realizado según programación. | 1. Brindar servicios de transporte al personal de la institución de acuerdo a solicitud. 2. Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos durante el periodo. | Reportes de consumo de combustible y viajes realizados. Solicitud de servicios de mantenimiento realizados./Matriz seguimiento mantenimiento de vehículo. | Dpto. Administrativo Financiero y las demás dependencias de la DIGEMAPS | 12 | [13 empty] | Encargado/a Administrativo Financiero | bar: T-1 Ene to T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión administrativo-financiera | Producto 5: Presupuesto Financiero formulado, registrado y ejecutado Hace referencia a las partidas presupuestarias asignadas a las distintas dependencias, para el desarrollo de sus actividades reglamentarias. Esto comprende: registro, modificaciones presupuestarias, cuotas de compromiso, certificaciones de fondos presupuestarios y libramientos de pago elaborados | Porcentaje de ejecución presupuestaria anual respecto al presupuesto aprobado | 1.- Validar la formulación y registro de la Planificación y Programación Presupuestaria de la DIGEMAPS, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 2.- Coordinar las Modificaciones y ejecución del presupuesto para la ejecución de las operaciones. | Reporte de programación y formulación presupuestaria/ Reporte de ejecución de presupuesto/ Formulario de modificación | Dpto. Administrativo Financiero | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Encargado/a Administrativo Financiero
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión administrativo-financiera | Producto 6: Gestión de Suministros implementada Ejecución de los procesos de adquisición, control y distribución de insumos y materiales necesarios para el funcionamiento institucional, asegurando su disponibilidad oportuna, uso eficiente y trazabilidad conforme a los lineamientos establecidos por DIGEMAPS. | Cantidad de solicitudes de suministros atendidas dentro del plazo establecido | 1. Gestionar, tramitar y consolidar las solicitudes de materiales e insumos necesarios para las funciones operativas de los departamentos de la institución. 2. Suministrar los insumos a las dependencias de acuerdo a sus necesidades. | Formulario solicitud de material gastable./Correos./Informe de gestión | Dpto. Administrativo Financiero y las demás dependencias de la DIGEMAPS | 4 | [13 empty] | Encargado/a Administrativo Financiero | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
9 | Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 1: Licencias Microsoft implementadas Implementación de las licencias de office 365, implementación, integración y despliegue de los usuarios de la DIGEMAPS en nueva plataforma. | Cantidad de licencias instaladas y activadas | 1. Realizar la migración del tenant de claro a Microsoft. 2. Realizar la asignación de las nuevas licencia y habilitación de los nuevos servicios disponibles en el licenciamiento. 3. Documentar incidencias y soporte técnico durante el proceso de activación | Reporte habilitación de tenant./Reporte de usuarios./ Reporte de tickets generados/ Correos./Informe de asignación de licencias | DTI - Todas las áreas de la institución | 90% | T-1 Feb: 40%; T-1 Mar: 10%; T-2 Abri: 10%; T-2 May: 10%; T-2 Jun: 10%; T-3 Jul: 5%; T-3 Ago: 5% | 65050673 | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 2: Estructura virtual implementada Despliegue e implementación de los servidores de dominio, de archivos, web y servidores de base de datos. | Porcentaje de infraestructura virtual instalada y en funcionamiento según lo programado | 1. Instalar y configurar los nuevos servidores de dominio, archivos y base de datos. 2. Implementar las configuraciones de red, seguridad y acceso, garantizando que los servidores cumplan con los estándares institucionales. 3. Realizar pruebas de funcionamiento, rendimiento y compatibilidad de la infraestructura virtual antes de su puesta en producción. 4. Documentar la infraestructura implementada | Reporte de servidores creados e implementados/ Reportes de configuración./Reportes de pruebas de funcionamiento /Reporte de infraestructura./ Documentación técnica de la infraestructura virtual./Matriz de requerimientos | DTI - Todas las áreas de la institución | 8 | T-1 Mar: 2; T-4 Dic: 6 |  | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 3: Herramientas Tics implementadas y socializadas. Capacitar y asegurar que todos los usuarios potenciales conozcan, comprendan y utilicen eficientemente las herramientas Tics que han sido implementadas. | Porcentaje de herramientas TIC implementadas que fueron socializadas con el personal | 1. Realizar jornadas de capacitación y socialización sobre el uso de herramientas institucionales (correo, firma digital, herramientas colaborativas, etc.) en todas las áreas. 2. Acompañar a las unidades en la adopción de las herramientas, brindando soporte técnico inicial y seguimiento para garantizar su uso efectivo. | Lista de asistencia /Programa de capacitación./ Fotos./ Presentación de las capacitaciones./ Informe de herramientas | DTI - Todas las áreas de la institución | 3 | [13 empty] | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T-2 Abri to T-2 Jun
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 4: Soportes TIC brindados. Responder de manera efectiva todas las solicitudes de los usuarios de DIGEMAPS para resolver problemas relacionados con los sistemas informáticos y garantizar que estos sistemas funcionen de manera eficiente y efectiva. | Cantidad de solicitudes de soporte TIC atendidas | 1.Implementar un sistema de tickets para la gestión de incidentes y requerimientos tecnológicos, estableciendo tiempos de respuesta según la prioridad del caso. 2. Recibir, registrar y dar respuesta a las solicitudes de soporte técnico | Procedimiento de atención a usuario./ Política de Mesa de Ayuda./Manual de usuario./ Reporte incidencia. | DTI - Todas las áreas de la institución | 4 | T-2 Jun: 2; T-3 Sep: 1; T-4 Dic: 1 |  | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 5: Automatización de servicios internos ejecutado. Implementación Recursos Humanos, Gestión de Combustibles, Antivirus, Gestión de Activos Fijos, Sistema de Gestión de Laboratorios (LIMS), Control de Acceso Biométrico, Gestión Infraestructura de TI. Gestión Documental | Porcentaje de aplicaciones o automatizaciones implementadas | 1. Implementación de Sistema de Gestión de Servicios. 2. Implementar el sistema LIMS para el laboratorio. 3. Diseñar y ejecutar automatizaciones de procesos internos. 4. Desarrollar o habilitar aplicaciones de consulta ciudadana. 5. Implementar soluciones digitales para la gestión documental y de recursos humanos | Informe de servicios habilitados./ Informe de los módulos habilitados./ Informe de procesos automatizados./ Procedimientos automatizados./ Manual de usuario./ Informe implementación de consulta ciudadana ./ Informe implementación de sistema de gestión documental./ Captura del sistema | DTI - Todas las áreas de la institución | 8 | T-1 Mar: 1; T-2 May: 3; T-2 Jun: 1; T-3 Ago: 1; T-3 Sep: 1; T-4 Dic: 1 |  | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 6: Interoperabilidad institucional implementada. Implementación Interoperabilidad Institucional utilizando X-Road OGTIC | Cantidad de servicios interoperables puestos en funcionamiento | 1.Instalar, configurar y poner en funcionamiento el servidor X-Road. 2. Gestionar y formalizar acuerdos de interoperabilidad con instituciones gubernamentales que compartirán datos a través de X-Road. 3.Implementar los servicios interoperables, integrando los sistemas internos de DIGEMAPS al ecosistema X-Road según los requerimientos funcionales definidos. 4. Documentar las integraciones realizadas. | Informe de implementación de X-Road./ Acuerdos de interoperabilidad institucional firmados/ Reportes de integración y pruebas de funcionamiento en X-Road/ Reportes de Integración./ Informe servicios interoperables | DTI - Planificación, Registro y Vigilancia | 4 | [13 empty] | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T-2 May to T-3 Ago
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 7: Implementación de Red WIFI. Ampliación de la Red WIFI . | Cantidad de puntos wi-fi instalados | Implementar la ampliación de la red WIFI institucional en la sede para garantizar acceso estable en todas las áreas operativas. | Informe de Implementación | DTI | 1 | [13 empty] | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Fortalecida la gestión digital institucional | Producto 8: Capacidad técnica fortalecida. Mejoras en el equipamiento de la DIGEMAPS. | Porcentaje de ejecución del plan de fortalecimiento de capacidades técnicas. | 1. Levantar las necesidades de equipamiento tecnológico en las distintas áreas 2. Gestionar la adquisición de los equipos tecnológicos necesarios. 3. Instalar, configurar y poner en funcionamiento los equipos adquiridos. 4. Realizar pruebas de funcionamiento y verificación de los equipos instalados para garantizar su correcta operación. | Informe levantamiento de necesidades./ Reportes de gestión activos TI./ Reporte de instalación y/o asignación./ Reporte de recepción e instalación. | DTI | 2 | [13 empty] | Encargado(a) de Tecnología de la Información y Comunicación | bar: T-1 Mar; T-3 Ago
10 | Departamento de Autorizaciones Aduanales
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 1. Autorizaciones aduanales evaluadas Garantizar el Control Sanitario a través de la regulación de las importaciones y Exportaciones de establecimientos comerciales de Alimentos, Medicamentos y Productos Sanitario, En fin todo lo relativo a los procesos de autorizaciones aduanales. | Cantidad de autorizaciones aduanales evaluadas | Evaluar las solicitudes de importaciones y/o exportaciones a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior VUCE. | Reporte de recaudaciones mensuales | Dpto. Autorizaciones Aduanales | 960000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 414559 | Encargado/a del Departamento de Autorizaciones Aduanales
11 | Departamento de Regulaciones Técnicas
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 1: Reglamentaciones Sanitarias elaboradas y/o actualizadas Elaboración y modificación de las normativas que regulan los medicamentos, alimentos y productos sanitarias | Porcentaje de reglamentos sanitarios elaborados o actualizados | 1. Convocar y llevar a cabo mesas técnicas a los encargados en la aplicación de las normativas 2. Coordinar y gestionar la participación intersectorial en procesos regulatorios de establecimientos, servicios y productos de consumo humano, incentivando la colaboración activa entre sectores y garantizando el cumplimiento normativo. 3. Dar seguimiento a las Normativas remitidas al poder ejecutivo y Ministerio de Salud Pública. 4. Difusión y socialización de los reglamentos elaborados oficializados. | Normas emitidas./ Correos/ Listado de participantes./ Circulares./ Matriz de reglamentos técnicos | Dpto. Regulaciones Técnicas/ Área correspondientes a las normativas | 100% | T-1 Mar: 30%; T-2 Jun: 30%; T-3 Sep: 30%; T-4 Dic: 10% | 21028 | Encargado del Dpto. Regulaciones Técnicas
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 2: Asesorías jurídicas Internas realizadas Opiniones emitidas desde el Dpto. de Regulaciones Técnicas a las consultas realizadas a las diferente áreas | Cantidad de asesorías jurídicas internas atendidas | Realizar análisis y emitir respuestas a consultas a las áreas correspondientes. | Correos./Circulares./Matriz de control legal./Captura de pantalla | Dpto. Regulaciones Técnicas/ Área correspondientes a las normativas | 4 | [13 empty] | Encargado del Dpto. Regulaciones Técnicas | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
12 | Dirección de Registro Sanitario
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 1: Registros Sanitarios nuevos, renovados y/o actualizados emitidos Registros sanitarios de medicamentos, productos naturales, cosméticos, productos de higiene, productos sanitarios, alimentos, bebidas y trámites relacionados evaluados y otorgados conforme lo establece el marco legal vigente. | Cantidad de registros sanitarios nuevos, renovados y/o actualizados emitidos | 1. Evaluar solicitudes de registros sanitarios y emitir respuestas que se deriven de las evaluaciones. 2. Realizar reuniones mensuales de la Comisión Técnica Evaluadora para fortalecer los criterios de evaluación de las diferentes solicitudes conforme al marco legal vigente. | Reportes de registros nuevos/Reportes de variaciones/Reportes de renovaciones/ Listado de asistencia/ Minutas de reunión | Ventanilla Única De Servicio, Unidad Legal, Comisión Asesora de Medicamentos (CAM), Departamento Vigilancia Sanitaria, Departamento de Alimentos y Bebidas, Depto. Administrativo Financiero, Dpto. de Recursos Humanos, Dirección General, Dirección De Tecnología. | 12 | [12 empty] | 8402513 | Director/a de Registro Sanitario | bar: T-1 Ene to T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 2: Certificaciones varias emitidas. Certificaciones varias se refiere a emisión de Certificados de Libre venta y constancias de productos registrados. | Cantidad de certificaciones emitidas | Validar en el sistema las informaciones requeridas por el solicitante y emitir respuestas. | Reporte de certificaciones | Dirección de Registro Sanitario | 12 | [13 empty] | Director/a de Registro Sanitario | bar: T-1 Ene to T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 3: Taller de Regulación realizado. Este taller esta enfocado a la industria regulada por esta DIGEMAPS, para brindarles asistencia técnica en los procesos de registro sanitario. | Cantidad de talleres realizados | 1. Realizar convocatoria a la industria y gestores particulares. 2. Impartir taller junto al equipo técnico de la DIGEMAPS | Convocatoria/Listado de participantes/Fotos/Presentación | Dirección General, Dirección de Registro Sanitario, Departamento de Jurídica, OAI | 1 | [13 empty] | Director/a de Registro Sanitario | bar: T-4 Nov
13 | Dirección de Vigilancia Sanitaria
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 1: Habilitación de establecimientos farmacéuticos, cosméticos, laboratorios y distribuidoras emitida Inspección y evaluación para apertura de establecimientos farmacéuticos, cosméticos, laboratorios y distribuidoras, así como los traslados, inclusiones de categoría y renovaciones. | Cantidad de habilitaciones, traslados, inclusiones de categoría y renovaciones emitidas | Evaluar solicitudes de habilitación, realizar inspección y emitir certificado o informe de devolución, según corresponda. | Matriz de inspección de buenas practicas, ilícito de medicamentos/ /Relaciones de Trámite de expedientes de Habilitación de establecimientos escaneados / Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 1392 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2068519 | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 2: Certificación de Buenas prácticas de manufactura para laboratorios fabricantes de medicamentos, cosméticos emitida Inspección para certificación de BPM (medicamentos, cosméticos Productos Sanitarios, higiene del hogar, personal) | Cantidad de certificaciones BPM emitidas | Evaluar solicitudes de BPA, realizar inspección y emitir certificado o informe de devolución, según corresponda. | Matriz de inspección de buenas practicas/ Relaciones de Trámite de expedientes de BPM escaneadas / Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 3: Certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento para distribuidora, condiciones de almacenamiento y operatividad para almacenes logísticos y almacenes multitienda emitidos. Inspección para certificación de condiciones de almacenamiento y operatividad, para certificados de BPA. | Cantidad de certificaciones de BPA emitidas | Evaluar solicitudes de BPA, realizar inspección y emitir certificado o informe de devolución, según corresponda. | Matriz de inspección de buenas practicas/ Relaciones de Trámite de expedientes de BPA escaneadas / Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 4: Certificados para la importación, exportación, fabricación, comercio o uso profesional de drogas controladas tramitados. Establecer las previsiones de sustancias psicotrópicas para garantizar la disponibilidad de con fines médicos y científicos a través de la tramitación de certificaciones tipo clase A, B, químicos y precursores | Cantidad de certificados tramitados | 1. Evaluar y dar respuesta a las solicitudes de certificados y renovaciones clase A y B. 2. Elaborar relación del conteo de las previsión de la cantidades de estupefacientes consumidos del total anual por trimestre. 3. Elaborar informes trimestrales para remitir a la Junta Internacional de Fiscalización. 4. Elaborar relación del estimado promedio anual que garanticen disponibilidad del país para sustancias sujetas a fiscalización, con fines médicos y científicos. 5. Recibir y evaluar documentos para la aprobación de químicos y precursores junto a DNCD. | Relaciones de Trámite de clase A y B escaneadas /Carta de remisión de informe JIFE anual/ Carta de remisión de informe JIFE trimestral/ Informes técnicos escaneados/ Plataforma de VUCE / Matriz de productividad/ Relación de conteo anual para sustancias fiscalización/Matriz de evaluación de químicos y precursores | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 6192 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |  | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 5: Inspecciones-Monitoreos Ordinarios y extraordinarios para control de mercados, plantas de agua, medicamentos y alimentos en la vía pública realizadas. Inspecciones con la finalidad de identificar ilícitos en comercio farmacias supermercados, mercados, plantas de agua, en establecimientos ilegales laboratorios Fabricantes, Distribuidoras. | Cantidad de inspecciones realizadas | 1. Programar, coordinar y ejecutar inspección en respuestas a denuncias , programa de revisión de mercado para control de ilícito de medicamentos, reacciones adversas productos sanitarios , productos cosméticos, Higiene personal, Higiene del hogar e industrial, alimentos y plantas de agua. 2. Elaborar reporte de resultados de monitoreo a la Dirección. | Matriz de control de mercado/Cronograma/ Reporte de monitoreo/ Matrices de monitoreo / Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 672 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |  | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 6: Decomisos, incineración y certificados de incineraciones realizados Inspección para decomisos, en incineraciones a solicitud de órganos cooperantes y Establecimientos privados para cumplimiento de reglamentación de disposición final de productos . | Cantidad de decomisos y incineraciones realizadas | 1. Recibir trámite del servicio según finalidad, programar la actividad y brindar acompañamiento en la planta incineradora. 2. Emitir certificado de incineración. | Cronograma/ Relación de certificación de incineración escaneados/ Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 348 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 7: Certificaciones de estatus a establecimientos y repuestas a usuarios tipo Agotamiento de empaque-inserto, inventarios, entre otros, emitidos. Respuestas emitidas a solicitud de los usuarios para legalidad en regulación de mercado, Comunicaciones de Prorroga-devolución de tramites-respuesta a usuarios, Cambios: nombres-razón social-propietarios, Respuestas a Usuarios resultados de inspecciones con resultados no conforme, tiempo para depositar las correcciones, cambios administrativos relacionados nombre, propietarios. | Cantidad de certificaciones y respuestas emitidos | 1. Recibir trámite del servicio para agotar un producto, artes, empaque, previamente aprobada una modificación, y remitir comunicación de respuesta a solicitud. 2. Recibir solicitud de estatus y emitir certificaciones de respuesta. | Relaciones de Trámite de agotamiento escaneadas / Relación de Trámite de certificaciones de estatus y constancias/ Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 1044 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |  | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 8: Inspecciones plantas e agua, hielo y bebidas envasadas para Registro Sanitario realizada. Verificación in situ para otorgar registro sanitario a plantas de agua, hielo y bebidas embazadas. | Cantidad de plantas de agua, hielo y bebidas envasadas inspeccionadas con fines de registro | 1. Programar, coordinar y ejecutar inspección a plantas, con fines de Registro sanitario. 2. Elaborar informe Resultados. | Cronograma de inspección/ Informes de inspección escaneados/ Matriz de productividad | Dirección de Vigilancia Sanitaria, Dirección General | 12 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia Sanitaria | bar: T-1 Ene to T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 9: Autorizaciones y Notificaciones de Publicidad evaluadas Son permiso o autorización requeridas para la difusión de las publicidades de los medicamentos. | Cantidad de Autorizaciones y Notificaciones de Publicidad Evaluadas | 1. Evaluación de autorización y notificación de publicidad para elaborar certificación o carta de devolución. | Matriz de Publicidad / Informes mensuales de las evaluaciones y notificaciones de publicidad de medicamentos, cosméticos, productos sanitarios de higiene personal y del hogar | Departamento de Vigilancia de Tecnología Sanitaria / Dirección General. | 1800 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | Encargado/a de Vigilancia de Tecnología Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 10: Sistema Nacional de Farmacovigilancia gestionado Este sistema esta orientado a la detección, evaluación, comprensión y prevención de efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con el uso de medicamentos. Su gestión implica la implementación de protocolos estandarizados, mecanismos de reporte y análisis, y la coordinación interinstitucional con actores del sector salud, industria farmacéutica y redes de servicios. | Cantidad de informes de farmacovigilancia procesados y archivados trimestralmente, conforme a los protocolos establecidos. | 1. Realizar reuniones de sensibilización en materia de farmacovigilancia con los responsables de los establecimientos de salud. 2. Realizar talleres de Capacitación a los establecimientos de salud en farmacovigilancia y correcto llenado del formulario de notificación de eventos adversos de medicamentos. 3. Monitorear los indicadores del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. 4. Revisar y/o actualizar los documentos y herramientas administrativas | Informe de sensibilización/ Listado de participantes/ Informe de participación en talleres/Informe de monitoreo de indicadores/Documentos actualizados | Departamento de Vigilancia de Tecnología Sanitaria / Dirección General. | 43 |  | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |  | Encargado/a de Vigilancia de Tecnología Sanitaria
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Fortalecidas las capacidades de DIGEMAPS en la gestión de la regulación de productos de consumo humano | Producto 11: Guías técnicas para la gestión y evaluación de procesos vinculados a la farmacovigilancia elaboradas Documento técnico que compila lineamientos, criterios operativos y recomendaciones metodológicas para la gestión, evaluación y mejora continua de procesos vinculados a la farmacovigilancia. | Cantidad de guías técnicas elaboradas. | 1.Elaborar propuesta guía de inspecciones en Buenas Práctica de Farmacovigilancia. 2.Gestionar aprobación y socializar guía de inspecciones en Buenas Práctica de Farmacovigilancia. 3. Elaborar propuesta guía informe periódico de seguridad para la industria. | Propuesta Guía informe periódico de seguridad para la industria/ Propuesta Guía de inspecciones en Buenas Práctica de Farmacovigilancia. / Guía de inspecciones en Buenas Práctica de Farmacovigilancia aprobada | Departamento de Vigilancia de Tecnología Sanitaria / Dirección General / Depto. de Regulaciones Técnicas | 2 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Tecnología Sanitaria | bar: T-2 Jun; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 12: Vigilancia de cumplimiento de BPM en establecimientos de productos enlatados, envasados, conservas, lácteos y cárnicos realizada. Monitorear las condiciones sanitarias mediante inspecciones basadas en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a establecimientos que elaboran, manipulan, almacenan, distribuyen y venden productos enlatados, alimentos envasados, conservas, productos lácteos y cárnicos. | Cantidad de establecimientos evaluados en BPM. | 1. Inspeccionar BPM en establecimientos de productos enlatados, envasados y conservas. 2. Inspeccionar BPM en instalaciones de productos lácteos. 3. Inspeccionar BPM en establecimientos de productos cárnicos. 4. Realizar actividades formativas para personal de los mataderos en los requerimientos del FSIS | Reporte inspección BPM productos enlatados, envasados y conservas./ Reporte inspección BPM instalación productos lácteos./ Reporte inspección BPM establecimiento de productos cárnicos./ Listado de participantes./ Fotos./ Informe mensual de alimentos. | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Dirección General, Dpto. Administrativa y Financiera, Transportación, DPS/DAS | 1611 | 88 | 99 | 125 | 145 | 142 | 159 | 145 | 189 | 136 | 146 | 134 | 103 |  | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 13: Vigilancia del cumplimiento de la NORDOM 53 en etiquetas de productos lácteos realizada Monitorear el cumplimiento de los principales lineamientos establecidos en la NORDOM 53 (Etiquetado General de los Alimentos Preenvasados) | Cantidad de etiquetas de productos lácteos verificados bajo NORDOM 53 | Verificar que las etiquetas de productos lácteos incluyan los elementos obligatorios establecidos en la NORDOM 53 y documentar hallazgos. | Informe etiquetados de productos lácteos. | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Dirección General, Dpto. Administrativa y Financiera, Transportación, DPS/DAS | 300 | T-2 May: 150; T-3 Ago: 150 |  | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 14: Certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura para empresas de alimentos emitidas Certificación oficial otorgado por DIGEMAPS que valida el cumplimiento de estándares higiénico-sanitarios y operativos en empresas de alimentos, asegurando la inocuidad y calidad en los procesos de fabricación. | Cantidad de certificaciones BPM emitidas. | Recibir solicitudes de inspección BPM para fines de certificación y remitir al área correspondiente. | Relación de certificados de BPM./ Informe mensual de alimentos | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 15: Certificaciones de decomisos de alimentos emitidos Supervisión y validación del proceso de desnaturalización de productos alimenticios, en respuesta a solicitudes de decomiso recibidas. | Cantidad de certificaciones de decomisos emitidas. | Supervisar el proceso de desnaturalización de productos alimenticios de acuerdo a las solicitudes de decomiso recibidas | Relación de certificados de decomisos./ Informe mensual de alimentos | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, DGII, Notario Público y empresa recicladora. | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 16: Certificaciones de Libre Venta (CLV) y No objeción emitidas Documento oficial que acredita que un producto alimenticio cumple con los requisitos sanitarios establecidos en la normativa nacional, por lo cual puede ser comercializado libremente en el mercado nacional. | Cantidad de CLV y No Objeciones emitidos. | Realizar Certificado de Libre Ventas o No Objeción a los usuarios según solicitud y remitir al área correspondiente. | Relación de certificaciones de Libre Venta./Informe Mensual de Alimentos | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Control de Documentación, Dirección de Digemaps, Ventanilla. | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 17: Certificaciones de Habilitación en Origen (cárnicos y lácteos) emitidos Documento oficial que valida, en el punto de origen, el cumplimiento de requisitos sanitarios y de inocuidad para productos cárnicos y lácteos, habilitándolos para su comercialización segura. | Cantidad de certificados de habilitación en origen emitidos. | Realizar inspecciones internacionales in situ para elaboración de certificación | Comunicación de solicitud/Programa de inspección/Informe Mensual de Alimentos | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Dirección Digemaps, Mirex, | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 18: Capacidades técnicas del personal de Salud del Ambiente de las DPS/DAS fortalecidas. Fortalecer las capacidades técnicas del personal responsable de Salud del Ambiente en las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud (DPS/DAS), mediante procesos de formación, acompañamiento y asistencia técnica, enfocados en mejorar los conocimientos relacionados a higiene y manipulación de alimentos e inspección sanitaria . | Cantidad de técnicos capacitados en temas de Salud Ambiental. | Impartir talleres de capacitación en BPM, higiene y manipulación de alimentos | Presentación/ Listado de participantes/ fotos/ Informe Mensual de Alimentos | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas y DPS/DAS | 10 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | bar: T-1 Feb to T-4 Nov
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 19: Programa de monitoreo de presencia de sustancias adulterantes en leche cruda ejecutado Acciones de vigilancia técnica para detectar la presencia de sustancias adulterantes en muestras de leche cruda, mediante la ejecución de un plan estructurado de muestreo, análisis y reporte, alineado a protocolos oficiales de control sanitario. | Porcentaje de ejecución del programa de monitoreo. | Analizar muestras de leche cruda para determinar si hay presencia de sustancias adulterantes de acuerdo al plan establecido. | Programa de monitoreo de presencia de sustancias adulteradas/Informe Mensual de Alimentos | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Dirección General, Dpto. Administrativo y Financiero (Transportación), DPS/DAS | 100 | T-2 Abri: 25; T-2 Jun: 35; T-3 Sep: 10; T-4 Oct: 20; T-4 Nov: 10 |  | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 20: Programa de Control de patógenos en productos cárnicos y lácteos implementado Coordina e implementa estrategias de vigilancia sanitaria orientadas al control de patógenos en productos cárnicos y lácteos de origen nacional, mediante muestreo, análisis microbiológico, validación de resultados y adopción de medidas correctivas. | Porcentaje de muestras analizadas según el programa. | 1. Tomar y analizar muestras para laboratorio, interpretar resultados e implementar acciones regulatorias para productos cárnicos. 2. Tomar y analizar muestras para laboratorio, interpretar resultados e implementar acciones regulatorias para productos lácteos. | Programa de Control de patógenos en productos cárnicos/ Programa de Control de patógenos en productos lácteos/ Informe Mensual de Alimentos | Depto. de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Dirección General, Dpto. Administrativo y Financiero (Transportación), DPS/DAS, Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano, otros Laboratorios autorizados | 580 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 |  | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 21: Programa de Control de Residuos y contaminantes en cárnicos implementado. Estrategia operativa que monitorea y verifica la presencia de residuos y contaminantes en productos cárnicos, garantizando el cumplimiento de límites establecidos y la protección de la salud pública. | Porcentaje de cumplimiento del programa. | 1. Realizar toma y análisis de muestras, interpretación de resultados e implementar acciones en base a la regulación 2. Presentar los Programas de Patógenos y Residuos Químicos a la administración de los mataderos y el personal de inspección | Programa de Control de Residuos y contaminantes en productos cárnicos/ Informe Mensual de Alimentos /Listado de participantes /Fotos | División de Productos Cárnicos y Derivados, Laboratorios autorizados | 540 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |  | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 22: Monitoreo de micronutrientes en alimentos específicos realizado Ejecución de actividades de monitoreo de micronutrientes en alimentos específicos de interés nutricional, mediante la recolección sistemática de muestras, análisis en laboratorios certificados y registro de resultados conforme a protocolos establecidos. | Cantidad de alimentos específicos evaluados, según producto, para monitoreo de concentración de micronutrientes. | 1. Determinar los niveles de micronutrientes en el arroz a través de la toma de muestra y análisis de laboratorio. 2. Determinar los niveles de micronutrientes en la harina de trigo a través de la toma de muestra y análisis de laboratorio. 3. Determinar los niveles de yodo en la sal de cocina a través de la toma de muestra y análisis de laboratorio. 4. Determinar los niveles de micronutrientes en la leche procesada a través de la toma de muestra y análisis de laboratorio. | Informe niveles de micronutrientes arroz./ Informe micronutrientes harina./ Informe yodo en la sal./ Informe micronutrientes leche | Departamento de Vigilancia de Alimentos y Bebidas, Dirección General, Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Vigilancia de Alimentos y Bebidas | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
14 | Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano
Cronograma
| Eje Estratégico PEI | Resultado PEI | Producto/ Descripción |  | Actividades | Medio de Verificación | Involucrados | Meta Anual | T-1 Ene: Meta Mensual | Renglón Financiero | Encargado(a) para el seguimiento de la actividad
|  |  |  | Indicadores |  |  |  |  | T-1 Ene: T-1; T-2 Abri: T-2; T-3 Jul: T-3; T-4 Oct: T-4
[9 empty] | Ene | Feb | Mar | Abri | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Presupuesto
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 1: Certificados de análisis de Medicamentos emitidos Estos análisis se realizan en el laboratorio especializado con el propósito de garantizar que los productos farmacéuticos cumplan con los estándares de calidad, seguridad y eficacia exigidos por la autoridad sanitaria. | Cantidad de certificados de análisis de medicamentos emitidos. | 1. Evaluación y emisión de certificados de análisis de medicamentos. 2. Optimizar el flujo de ingreso y análisis de muestras de medicamentos, para incrementar en un 10% en el número de certificados de análisis de medicamentos. 3. Fortalecer la coordinación con la ventanilla única y los usuarios para mejorar el cumplimiento de requisitos y evitar devoluciones. | Reporte comparativo de tiempos de respuesta/Minutas de reunión/Listado de participantes/ Agenda/Reportes oficiales de certificados emitidos (sistema Tecnolab). Informes estadísticos trimestral. | Dirección General, Dirección LEPCH, Encargados departamentales LEPCH, DGU | 4 | [12 empty] | 50755343 | Encargado/a de Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gobernanza y Regulación Sanitaria | Consolidada la capacidad de vigilancia y control de establecimientos vinculados a productos de consumo humano | Producto 2: Certificados de análisis de Alimentos y Bebidas emitidos Estos análisis respaldan procesos de registro, control y fiscalización, y contribuyen a garantizar la inocuidad y calidad de los productos destinados al consumo humano. | Cantidad de certificados de análisis de alimentos y bebidas emitidos. | 1. Evaluación y emisión de certificados de análisis de alimentos y bebidas. 2. Fortalecer la coordinación con la ventanilla única y los usuarios para mejorar el cumplimiento de requisitos y evitar errores en la cantidad de muestras a presentar por tipo de producto y tiempo mínimo de vigencia en muestra. | Reportes oficiales de certificados emitidos./ Informes estadísticos trimestral./ Listado de cantidad de muestras y tiempos mínimos de vigencia aprobados/ Listado de participantes/Presentación/Publicación | Dirección General, Dirección LEPCH, Encargados departamentales LEPCH, DGU | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
| Gestión Organizacional, Tecnología e Innovación | Implementado un modelo de gestión para la calidad que garantice mejora continua | Producto 3: Mejoras e innovaciones en los procesos técnicos y operativos del Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano implementadas Desarrollo e implementación de mejoras estratégicas orientadas a optimizar el desempeño técnico, regulatorio y digital del laboratorio. | Porcentaje de mejoras técnicas y operativas implementadas. | 1. Identificar necesidades del sector e incorporar al menos 1 nuevo ensayo o servicio analítico especializado en respuesta a necesidades del sector y autoridad sanitaria, y capacitar al personal involucrado en el nuevo ensayo o servicio. 2. Publicar el nuevo servicio en la cartera de análisis. 3. Revisar y actualizar procedimientos normalizados de trabajo (PNT). 4. Realizar análisis de necesidad de un sistema informático y migrar registros físicos al sistema digital. 5. Realizar auditorías internas y seguimiento al diagnostico inicial, de cara a la implementación de la norma ISO 17025 y ejecutar planes de mejora continua. 6. Realizar auditorias externas. 7. Brindar apoyo interinstitucional relacionado a temas de evaluación de productos de consumo humano. | Informe evaluación de necesidades del sector/Publicación de servicio/Procedimientos actualizados/Informe análisis necesidad de sistema informático/ Informe de auditoría externa/Programa de auditoria externa/Plan de auditoria/Informe de auditoría interna./ Informes de apoyo interinstitucional | Dirección General, Dirección LEPCH, Encargados departamentales LEPCH,personal técnico, Dpto. Administrativo, RRHH | 4 | [13 empty] | Encargado/a de Laboratorio de Evaluación de Productos de Consumo Humano | bar: T-1 Mar; T-2 Jun; T-3 Sep; T-4 Dic
NOTA:
*El presupuesto asignado a cada producto puede ser ajustado después de concluido el proceso de revisión y ajuste al Plan Anual de Compras y Contrataciones*
Paola A. Mejia Carpio
Encargada de Planificacion y Desarrollo
Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios
Note on I125: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 525 lácteos, 186 cárnicos, 455 envasados
Note on I133: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 100 lácteos, 480 cárnicos

## Matriz Presupuesto
Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
Departamento de Planificación y Desarrollo
Plan Operativo Anual 2026
AREA: Indique el nombre de su dependencia conforme al organigrama institucional vigente
Programación de Insumos
Eje Estrategico PEI | Producto/ Descripción | Insumos | [8 empty] | Código Presupuestario | Fuente de Financiamiento
|  | Identificación | Unida de Medida | Cantidad |  |  |  | Cantidad Total | Costo Unitario (RD$) | Monto(RD$)
|  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4
|  |  |  | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct-Dic
NOTA:
*El presupuesto asignado a cada producto puede ser ajustado después de concluido el proceso de revisión y ajuste al Plan Anual de Compras y Contrataciones*